## Приложение
Приложение
к распоряжению Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области
от 18.11.2024 года № 161-р
Сроки составления проекта бюджета Тюкалинского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
№ п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Орган (учреждение, комиссия), на рассмотрение которого представляются материалы и документы | Итоговые материалы и документы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Формирование (корректировка) в программном комплексе "Единая система управления бюджетным процессом Тюкалинского муниципального района Омской области" (далее – ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области на 2025 -2027 годы, включающих: 1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся правовым основанием финансового обеспечения расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области; 2) наименования и коды расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области; 3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Тюкалинского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования | До 15 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля (далее - Комитет финансов и контроля) | Информация субъектов бюджетного планирования
2 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 15 июля 2024 года |  | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области
3 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Тюкалинского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Тюкалинского муниципального района Омской области | До 15 июля 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Тюкалинского муниципального района Омской области
4 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Тюкалинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Комитет финансов и контроля Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области | До 3 августа 2024 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля
5 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2025 – 2027 годы (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 12 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета
6 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Тюкалинского муниципального района, в том числе о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных унитарных предприятий Тюкалинского муниципального района, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в районный бюджет в 2025 – 2027 годах (с пояснительной запиской) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 12 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
7 | Формирование проекта баланса бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 – 2027 годы | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 12 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
8 | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2025 – 2027 годы | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 12 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля, субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
9 | Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Тюкалинского муниципального района (далее - учреждения), объемов субсидий указанным учреждениям: 1) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Тюкалинского муниципального района; 2) на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания | Управление культуры Тюкалинского муниципального района | До 12 августа 2024 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Тюкалинского муниципального района Омской области | Информация учреждений Тюкалинского муниципального района
Комитет по образованию Тюкалинского муниципального района
10 | Подготовка данных в ПК ЕСУБП для формирования на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Тюкалинского муниципального района, объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Тюкалинского муниципального района, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Тюкалинского муниципального района | До 12 августа 2024 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении учреждений казеныхТюкалинского муниципального района | Информация казенных учреждений Тюкалинского муниципального района
11 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Тюкалинского муниципального района на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 12 августа 2024 года | Комитет финансов и контроля | Предложения об основных направлениях налоговой политики Тюкалинского муниципального района
|  | Комитет финансов и контроля | До 1 сентября 2024 года | Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области | Распоряжение Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области
12 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года (с пояснительной запиской) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 1 сентября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
13 | Формирование предложений по определению на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Тюкалинского муниципального района (далее - МП), а также непрограммных направлений деятельности,за исключением бюджетных ассигнований райнного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Тюкалинского муниципального района и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субъекты бюджетного планирования | До 1 сентября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования
14 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 1 сентября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
15 | Проверка в ПК ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2025 – 2027 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района на реализацию МП, на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета, исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. 3) Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района на реализацию МП на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 1 октября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
16 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 14 октября 2024 года | Финансово - бюджетная комиссия | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
17 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района за 2024 год | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 14 октября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета по экономике и имущественным отношениям
18 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Тюкалинского муниципального района | До 1 ноября 2024 года | учреждения Тюкалинского муниципального района, а также казенные учреждения Тюкалинского муниципального района, определенные решением отраслевого органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении казенного учреждения Тюкалинского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Тюкалинского муниципального района
19 | Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района на реализацию МП исходя из одобренного финансово-бюджетной комиссии варианта основных характеристик проекта бюджета Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля
20 | Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2025 – 2027 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | - | Плановый реестр расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской области
21 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района Омской областии (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерациии и приоритетов социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы) | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
22 | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2025 – 2027 годы (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тюкалинского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию МП по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами. | Субъекты бюджетного планирования | До 1 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования
23 | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 – 2027 годы, а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы, информация Комитета финансов и контроля
24 | Разработка проектов нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района: 1) об утверждении МП, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года (при необходимости); 2 ) о внесении изменений в ранее утвержденные МП, предусматривающих: 1. уточнение объемов бюджетных ассигнований на 2025 - 2027 годы; 2. продление сроков их реализации (при необходимости) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 1 ноября 2024 года | Совет депутатов Тюкалинского муниципального района | Проекты нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района Омской области
25 | Утверждение Распоряжения Администрации Тюкалинского муниципального района "О прогнозе социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района Омской области на 2025 год и на период до 2027 года" (с приложениями) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 1 ноября 2024 года | Администрация Тюкалинского муниципального района | Распоряжение Администрации Тюкалинского муниципального района
26 | Согласование проектов нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района об утверждении МП (о внесении изменений в ранее утвержденные МП) | Комитет по экономике и имущественным отношениям, Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района
27 | Формирование основных характеристик проекта районного бюджета на 2025 – 2027 годы в соответствии с основными показателями проекта прогноза социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | Финансово - бюджетная комиссия | Информация Комитета финансов и контроля
28 | Проверка в ПК ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Тюкалинского муниципального района на реализацию МП, а также непрограммных направлений деятельности на 2025 – 2027 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля | До 1 ноября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
29 | Подготовка предложений по формированию порядка применения целевых статей расходов Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы | Комитет финансов и контроля | До 9 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования
30 | Принятие нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района об утверждении МП (о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы)(при необходимости) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 9 декабря 2024 года | Администрация Тюкалинского муниципального района | Постановления Администрации Тюкалинского муниципального района
31 | Представление утвержденных паспортов МП (проектов изменений в указанные паспорта) | Комитет по экономике и имущественным отношениям | До 9 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта)
32 | Подготовка проектов нормативно-правовых актов Тюкалинского муниципального района о передаче органам местного самоуправления Тюкалинского муниципального района отдельных муниципальных полномочий Тюкалинского муниципального района (о внесении изменений в ранее утвержденные нормативно-правовые акты Тюкалинского муниципального района о передаче органам местного самоуправления Тюкалинского муниципального района отдельных муниципальных полномочий Тюкалинского муниципального района) | Администрация Тюкалинского муниципального района | До 11 ноября 2024 года | Глава Тюкалинского муниципальногорайона Омской области | Проекты нормативных правовых актов Тюкалинского муниципального района Омской области
33 | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2025 – 2027 годы, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам муниципальных образований Тюкалинского муниципального района | Комитет финансов и контроля | До 11 ноября 2024 года | Комитет финансов и контроля | Информация Комитета финансов и контроля
34 | Формирование реестра источников доходов районного бюджета, в соответствии с приказом Комитета финансов и контроля от 26 октября 2016 года N 38 "Об утверждении формы реестра источников доходов бюджета Тюкалинского муниципального района Омской области" | Комитет финансов и контроля | До 11 ноября 2024 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования,являющихся ответственными исполнителями МП
35 | Формирование текстовой части проекта решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района "О бюджете Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и приложений к нему в ПК ЕСУБП | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
36 | Формирование следующих документов и материалов: 1) Пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района "О бюджете Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"; 2) Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы; 3) Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год; 4) Реестр источников доходов районного бюджета | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2024 года | - | Информация Комитета финансов и контроля
37 | Утверждение Приказа Комитета финансов и контроля "О Порядке применения целевых статей расходов Тюкалинского муниципального района Омской области" (о внесении изменений в соответствующий приказ) | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2024 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля
38 | Разработка проекта решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района "О бюджете Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2024 года | Администрация Тюкалинского муниципального района | Распоряжение Администрации Тюкалинского муниципального района
39 | Внесение на рассмотрение в Совет депутатов Тюкалинского муниципального района проекта решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района "О бюджете Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов: | Администрация Тюкалинского муниципального района | До 15 ноября 2024 года | Совет депутатов Тюкалинского муниципального района | Проект решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района
1) основные направления бюджетной и налоговой политики Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района за истекший период 2024 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района за 2024 год;
3) прогноз социально-экономического развития Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на период до 2027 года;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Тюкалинского муниципального района на 2025 – 2027 годы;
5) пояснительная записка к проекту решения Совета депутатов Тюкалинского муниципального района "О бюджете Тюкалинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов";
6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2025 – 2027 годы;
7) верхний предел муниципального долга Тюкалинского муниципального района на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года и на 1 января 2028 года;
8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2024 год;
9) предложенные Советом депутатов Тюкалинского муниципального района, Контрольно-счетным органом Тюкалинского муниципального района бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данных органов местного самоуправленияТюкалинского муниципального района с Комитетом финансов и контроляв отношении указанных бюджетных смет);
10) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта);
11) реестр источников доходов районного бюджета;
12) иные документы и материалы, установленные законодательством.