Приложение

к Постановлению Администрации

Тюкалинского муниципального района

Омской области

от 05.05.2025 № 33/5

Приложение

к постановлению

Администрации Тюкалинского

муниципального района

Омской области

от 09.12.2024 года № 116/12

Таблица 1

Паспорт

муниципальной программы Тюкалинского муниципального Омской области

«Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере   молодежной политики  Тюкалинского муниципального района Омской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Шинкоренко Екатерина Валерьевна – директор Муниципального казенного учреждения Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| Соисполнитель муниципальной программы | Мигунова Ирина Ивановна – председатель Комитета по образованию Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения |
|  | Создание условий для эффективной самореализации молодежи, поддержка проектов в сфере молодежной политики |
|  | Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за весь период реализации за счет средств местного бюджета | 96539565,88 рублей |

Таблица 2

Показатели муниципальной программы Тюкалинского МР

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП | % | 58,07 | 2023 | 58,10 | 60,00 | 62,50 | 65,00 | 67,50 | 70,00 | Постановление Правительства Омской области от 12 октября 2022 года N 543-п "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года" | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |  |
| 2. | Доля исполненных контрактов (договоров) по материально-техническому оснащению |  | % | 100 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Омской области от 12 октября 2022 года N 543-п "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года" | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |  |
| Создание условий для эффективной самореализации молодежи, поддержка проектов в сфере молодежной политики, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи охваченной молодежными проектами, программами, мероприятиями в рамках реализации основных направлений молодежной политики |  | % | 47,4 | 2023 | 52,00 | 52,50 | 53,00 | 53,50 | 54,00 | 55,00 | Постановление Правительства Омской области от 12 октября 2022 года N 543-п "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года" | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |  |
| 2. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | ГП | % | 27,12 | 2023 | 28, 58 | 29.01 | 29,34 | 29,63 | 29,92 | 30,22 | Постановление Правительства Омской области от 12 октября 2022 года N 543-п "О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года" | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |  |
| Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 6 до18 лет, проживающих на территории муниципального образования | РП вне НП | % | 36,00 | 2023 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | Региональный проект "Сохранение и развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления", реализуемый вне национальных проектов | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |  |

Таблица 3

Структура муниципальной программы Тюкалинского МР

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Процессное мероприятие «Проведение спортивных и физкультурных мероприятий, развитие массового спорта» |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» (Шинкоренко Екатерина Валерьевна – директор) |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить условия для занятий физической культурой и спортом всех групп населения | Развитие массового спорта. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, посредством организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий для всех групп населения, реализации мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.2. | Оснастить материально-техническими средствами объекты муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений | Создание условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения, реализации мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Доля исполненных контрактов (договоров) по материально-техническому оснащению |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» |  |  |
| Ответственный за реализацию: Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» (Шинкоренко Екатерина Валерьевна – директор) |  |  |  |
| 2.1. | Создать условия для поддержки проектов и программных мероприятий по основным направлениям реализации молодежной политики, обеспечивающих широкое вовлечение молодежи в созидательную активность.. | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в социально активную деятельность: создание условий для развития творчества и досуга, гражданско-патриотического воспитания молодежи. | Доля молодежи, охваченной молодежными проектами, программами, мероприятиями в рамках реализации основных направлений молодежной политики |
| 2.2. | Создать условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства). | Увеличение числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, посредством реализации практики поддержки добровольчества - поддержка деятельности волонтерских отрядов и добровольческих инициатив. | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью |
| 2.3. | Обеспечить деятельность учреждения по работе с молодежью | Обеспечение исполнения договоров для организации деятельности учреждения по работе с молодежью | Доля исполненных договоров для обеспечения деятельности учреждения по работе с молодежью |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оздоровления и отдыха детей на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» |  |  |  |
| 2.1. | Создать условия для детского отдыха и оздоровления. | Организовать и осуществить мероприятия по работе с детьми и молодежью в каникулярное время, увеличить количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 6 до18 лет, проживающих на территории муниципального образования |

- Таблица 4

- Параметры финансового обеспечение муниципальной программы Тюкалинского МР

| N п/п | Источник финансового обеспечения муниципальной программы | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Тюкалинского МР (всего), в том числе: | 96539565,88 | 16673703,42 | 16283331,18 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 |
| 1.1. | Районный бюджет (всего), из них: | 96539565,88 | 16673703,42 | 16283331,18 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 |
| 1.1.1. | налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера | 96539565,88 | 16673703,42 | 16283331,18 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 | 15895632,82 |
| 1.1.2 | -межбюджетные трансферты целевого характера (далее - источник № 1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приоритеты и цели муниципальной политики Тюкалинского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

- Оценка текущего состояния в сфере молодежной политики,

- физической культуры и спорта

Молодежная политика на территории Тюкалинского муниципального района Омской области направлена на вовлечение граждан в возрасте от 14 до 35 лет в социально-экономические процессы развития района, создание условий для эффективной самореализации молодежи, поддержку проектов и программных мероприятий по основным направлениям молодежной политики, обеспечивающих широкое вовлечение молодежи в созидательную активность, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей.

На 1 января 2024 года численность молодежи составила 4113 человек. Наблюдается тенденция снижения численности молодежи Тюкалинского муниципального района Омской области: на 1 января 2020 года численность молодежи составила 5216 человек, на 1 января                     2021 года - 5100 человек, на 1 января 2022 года - 5068 человек, на 1 января 2023 года - 4275 человек.  Наряду с другими факторами снижения численности молодежи, главенствующим является повышенный уровень миграционной мобильности, присущей молодежи как социально-демографической группе, в связи с чем характерен отток молодежи в областной центр, другие субъекты с более устойчивым уровнем экономического развития.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики, реализуемой на территории района, является развитие и поддержка добровольчества (волонтерства). Осуществляют добровольческую деятельность 23 волонтерских объединения, в том числе 19 школьных  и студенческих волонтерских отрядов, объединяющих идеями добровольчества 5280 человек.  Значительный рост количества волонтеров в период 2022-2023 годов связан с развитием деятельности волонтерской группы «ZOV сердца -  Тюкалинск». Активистами группы ведется эффективная работа по популяризации гуманитарной миссии, привлечению людей разного возраста к разного рода помощи участникам СВО и членам их семей.  Действует партнерская площадка регионального Ресурсного центра развития добровольчества. В рамках работы партнерской площадки, волонтерам оказывается методическая и консультационная поддержка.

Активным субъектом молодежной политики являются общественные объединения. Осуществляет деятельность Местная молодежная общественная организация содействия развитию массового спорта «Движение» г. Тюкалинска. Количество членов организации составило порядка 300 человек. За время существования СОНКО реализовано 2 социальных проекта, поддержанных на региональном уровне. В 2024 году активистами организации проведено 28 спортивных и профилактических мероприятий для молодежи района.  С 2023 года в районе действует Местное отделение  Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». На базе учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, культуры, сферы молодежной политики и спорта открыто   25 первичных отделений.

В целях патриотического воспитания молодежи реализуется комплекс мероприятий, посвященных Дням воинской славы России и памятным датам российской истории, а также мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Особое значение для эффективной работы с молодежью имеет современная инфраструктура учреждения сферы молодежной политики. В 2019 году учреждение сферы молодежной политики получило помещения в здании по адресу: ул. Ленина, д.21 - это зал площадью 180 кв.м. и 5 просторных кабинетов, что позволяет   проводить на своих площадях досуговые и спортивные мероприятия. В 2022 году по итогам конкурса по созданию открытых молодежных пространств в рамках развития добровольчества молодежное пространство «Старт-платформа» оснащено необходимым оборудованием и мебелью.

Формируется культура здорового образа жизни, охватывающая широкий круг вопросов, в том числе систематические занятия спортом, доступность занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан, пропаганда здорового образа жизни.

Численность жителей Тюкалинского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается                   и в 2023 году составила 10456 человек - 58,07% от общей численности населения в возрасте                    от 3 до 79 лет.

Занятия физической культурой и спортом доступны для всех категорий граждан вне зависимости от уровня доходов, места проживания, возраста и других критериев. Утвержден Порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время. Число объектов спортивной инфраструктуры в 2023 году составило 155 единиц.

Организация массовых спортивных соревнований - одно из ключевых направлений деятельности. Ежегодно в районе проводится более 500 физкультурных и спортивных                                   и мероприятий, в том числе: соревнования по легкой атлетике и настольному теннису, мини-футболу памяти В.П. Мочанкина, волейболу среди мужских команд памяти В.И. Чебана, мотокроссу памяти Ю.Н. Гришаева, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский день  бега «Кросс наций»,  районные соревнования по волейболу среди команд сельских поселений на Кубок Главы Тюкалинского муниципального района, легкоатлетические соревнования Тюкалинского муниципального района, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., Открытое первенство по часовому бегу «Узнай свою скорость!», Спартакиада среди коллективов организаций (предприятий) г. Тюкалинска «Спорт для всех», Спартакиада муниципальных служащих, Спартакиада обучающихся Тюкалинского муниципального района, Чемпионат по бегу в ползунках, турнир по волейболу памяти Романа Ощепкова, Открытый турнир по хоккею с шайбой памяти земляка, члена сборной команды района, героически погибшего в ходе СВО в Украине, Александра Антонова и т.д. Самыми масштабными по количеству участников являются районные спортивно-культурные праздники «Королева Спорта» и «Праздник Севера». В 2023 году проведено 525 соревнований различного уровня, в которых приняло участие более 17 тысяч человек.

Продолжена работа по реализации комплекса ГТО. Действует Центр тестирования. Организована системная работа по сдаче нормативов. В 2023 году участие в сдаче нормативов комплекса приняли 835 человек, из них выполнили нормативы на знаки отличия – 623 человека.

Вместе с тем в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта наблюдается ряд проблемных вопросов:

-  недостаточное количество профессиональных кадров в сфере молодежной политики;

- недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки мероприятий                                    по реализации молодежной политики;

- часть населения Тюкалинского муниципального района Омской области не привлечена к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что негативно сказывается на здоровье, производительности труда граждан, подготовке молодежи к защите Отечества;

- недостаточно эффективное использование имеющейся материально-технической базы                            для занятий физической культурой и спортом;

- недостаточная обеспеченность специалистами в области физической культуры и спорта;

- недостаточно эффективна система физического воспитания в образовательных учреждениях, низок уровень физической подготовки детей;

- требует дальнейшего развития и совершенствования работа средств массовой информации                 по популяризации активных форм организации досуга, здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди населения района.

Комплексная реализация процессных мероприятий программы, охватывающей основные направления молодежной политики, физической культуры и спорта в районе, позволит оптимизировать использование имеющихся организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для работы с молодежью; проводить целенаправленную молодежную политику в районе, обеспечить дальнейшее развитие физической культуры и спорта.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики                                       Тюкалинского муниципального района Омской области в сфере реализации                             муниципальной программы

- Основные приоритеты и цели муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики Тюкалинского муниципального района Омской области определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами федерального, областного и муниципального уровней:

1) Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике                        в Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 28 июля 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

4) Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;

5) Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

6) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

7) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

8) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года                                 № 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»;

9) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года                            № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

10) Законом Омской области от 23 июня 2021 г. № 2395-ОЗ «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области»;

11) Законом Омской области от 06 мая 1996 г. № 51-ОЗ «О поддержке детских                                     и молодежных общественных объединений в Омской области»;

12) Законом Омской области от 04 июля 2008 г. № 1061-ОЗ «Кодекс Омской области                            о социальной защите отдельных категорий граждан»;

13) Указом Губернатора Омской области от 7 мая 2003 года № 75 «Об областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;

14) Постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2022 года № 543-п                                  «О Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года»;

15) Постановлением Правительства Омской области от 13 ноября 2019 года № 371-п                  «Об отдельных вопросах обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Омской области»;

16) Постановлением Правительства Омской области от 20 июня 2011 года № 104-п                        «О мерах по реализации пункта 8 статьи 44 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан»;

17) Постановлением Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 159-п                          «О летнем оздоровлении детей ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших без вести участников боевых действий».

Достижение целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики Тюкалинского муниципального района Омской области будет обеспечиваться по следующим приоритетным направлениям:

1) создание условий для занятий физической культурой и спортом всех групп населения;

2) обеспечение доступности спортивной инфраструктуры;

3) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех групп населения;

4) реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5) создание условий для эффективной самореализации молодежи;

6) создание условий для развития творчества и досуга молодежи;

7) создание условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи;

8) создание условий для развития и поддержки добровольчества (волонтерства);

9) создание условий для поддержки проектов и программных мероприятий по основным направлениям реализации молодежной политики, обеспечивающих широкое вовлечение молодежи в созидательную активность;

10) создание условий для детского отдыха и оздоровления.

Реализация указанных направлений содействует достижению национальных целей развития Российской Федерации: «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»; содействует соблюдению в полном объеме гарантий прав детей на оздоровление и отдых.

- Задачи муниципального управления и способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы, в том числе задачи, определенные в соответствии с национальными целями развития

- Российской Федерации

- Достижение целей муниципальной программы предполагается посредством решения следующих задач:

1) проведение физкультурных и спортивных мероприятий для всех групп населения;

2) организация тестирования на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и социальных групп населения, обеспечение возможности самостоятельной подготовки населения к выполнению нормативов комплекса ГТО;

3) привлечение организаций, расположенных на территории Тюкалинского муниципального района Омской области, к формированию приверженности к здоровому образу жизни путем внедрения и реализации корпоративных программ по укреплению здоровья работников;

4) проведение информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан, особенно молодежи, к ведению здорового образа жизни, включая популяризацию физической активности, здорового питания, отказа от вредных привычек.

5) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения                               к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

6) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия                                 в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

7) поддержка инициатив молодежи;

8) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;

9) организация досуга, отдыха молодежи, содействие здоровому образу жизни молодежи;

10) поддержка молодых семей;

11) содействие образованию молодежи, научной деятельности молодежи;

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;

13) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;

14) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

15) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

16) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

17) повышение качества и доступности услуг детского отдыха и оздоровления.

- Способами эффективного решения указанных задач муниципального управления являются совершенствование организационных и финансовых механизмов поддержки сферы физической культуры и спорта; поддержки детей и молодежи, детских и молодежных общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, организаций отдыха детей и их оздоровления.

- Описание мероприятий муниципальной программы

- Перечень мероприятий структурных элементов, участников муниципальной программы, ответственных за реализацию мероприятий, наименование, единицы измерения и плановые значения результатов по каждому году реализации мероприятий структурных элементов, объем финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации в разрезе структурных элементов, мероприятий и источников финансирования предусмотрены приложениями № 1-3 к муниципальной программе. Методика расчета результатов реализации мероприятий муниципальной программы отражена в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Тюкалинского муниципального района

- Омской области

«Развитие физической культуры и спорта,

реализация мероприятий в сфере молодежной политики

в Тюкалинском муниципальном районе

Омской области»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

показателей муниципальной программы

- Тюкалинского муниципального района Омской области

«Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Тюкалинском муниципальном районе Омской области»

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип показателя (возрастающий/убывающий) | Формула расчета показателя, источник исходных данных | Ответственный за расчет показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | возрастающий | Уф = Нс / Ч нас х 100, где: Уф – удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; Нс – численность населения, занимающегося в спортивных секциях, группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, а также занимающегося самостоятельно, человек; Чнас – численность населения района, человек.. | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 2 | Доля исполненных контрактов (договоров) по материально-техническому оснащению | % | возрастающий | С = Аз / Аи х 100%, где: С – удельный вес исполненных договоров (контрактов) по материально-техническому оснащению сборных команд по видам спорта, Аз – количество договоров (контрактов) заключенных, Аи – количество контрактов исполненных. | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 3 | Доля исполненных договоров для обеспечения деятельности учреждения по работе с молодежью | % | возрастающий | Д = Дз / Ди х 100%, где: Д – удельный вес исполненных договоров на обеспечения деятельности учреждения по работе с молодежью, Аз – количество заключенных договоров на обеспечения деятельности учреждения по работе с молодежью, Ди – количество исполненных договоров на обеспечения деятельности учреждения по работе с молодежью | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 4 | Доля молодежи охваченной молодежными проектами, программами, мероприятиями в рамках реализации основных направлений молодежной политики | % | возрастающий | М = (Мп / Мо) x 100, где: М - доля молодежи, охваченной молодежными проектами, программами и мероприятиями в рамках реализации основных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи; Мп - численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в рамках реализации основных направлений молодежной политики в отчетном периоде (прошедшем году), человек; Мо - численность населения в возрасте от 14 до 35 лет в соответствующем отчетном периоде (прошедшем году), человек.. | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 5 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 6 до18 лет, проживающих на территории муниципального образования | % | возрастающий | Козд = КФ / Кпр x 100, где: Козд - доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования; КФ - количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления; Кпр - количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, человек.. | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |
| 6 | Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | % | возрастающий | Уд = Нд / Ч нас х 100, где: Уд – удельный вес граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; Нд – численность населения, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек; Чнас - численность населения района, человек.. | Муниципальное казенное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта» |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Тюкалинского муниципального района

- Омской области

«Развитие физической культуры и спорта,

реализация мероприятий в сфере молодежной политики

в Тюкалинском муниципальном районе

Омской области»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

показателей муниципальной программы

- Тюкалинского муниципального района Омской области

«Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Тюкалинском муниципальном районе Омской области»

| N п/п | Наименование результата реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тип результата (возрастающий/убывающий) | Формула расчета результата, источник исходных данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение спортивных и физкультурных мероприятий, развитие массового спорта» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено увеличение численности населения, занимающегося в спортивных секциях, группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, а также занимающегося самостоятельно | человек | возрастающий | Определяется как численность населения, занимающегося в спортивных секциях, группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, а также занимающегося самостоятельно. Источник исходных данных: мониторинг Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области. |
| 2. |  | единиц |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в рамках реализации основных направлений молодежной политики в отчетном периоде | человек | возрастающий | Определяется как численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в молодежных проектах, программах, мероприятиях в рамках реализации основных направлений молодежной политики. Источник исходных данных: мониторинг Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области. |
| 2. | Обеспечено оснащение материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений | единиц | возрастающий | Определяется как количество оснащенных материально-техническими средствами объектов муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений. Источник исходных данных: мониторинг Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области. |
| 3. | Обеспечено увеличение численности населения, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность | человек | возрастающий | Определяется как количество жителей муниципального образования, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Источник исходных данных: мониторинг Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области. |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оздоровления и отдыха детей на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления | человек | возрастающий | Определяется как количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления. Источник исходных данных: мониторинг Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области. |