Приложение

к распоряжению Администрации Тюкалинского муниципального района Омской

от 29.05.2025 № 83-р

Оценка эффективности исполнения муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Тюкалинского муниципального района Омской области» за 2024 год

В соответствии с Постановлением Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области от 18 июля 2013 г. № 54/7 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюкалинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» подготовлен отчет о реализации муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тюкалинского муниципального района Омской области», утвержденной Постановлением Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области от 29.12.2018 года   № 80/12, за 2024 год.

Цель муниципальной программы: создание условий для экономического развития Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района.

- Создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тюкалинского муниципального района Омской области.

- Увеличение объема сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, повышение инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства.

4. Повышение эффективности управления общественными финансами и имуществом в Тюкалинском муниципальном районе Омской области.

5. Обеспечение экологической безопасности.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Тюкалинского муниципального района Омской области» за 2024 год было затрачено 215 754 731,36  рублей.

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы: повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения, устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задачи  подпрограммы:

1. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

2. Снижение дорожно-транспортных происшествий на территории  Тюкалинского муниципального района Омской области.

3.  Обеспечение доступности пассажирских перевозок.

4. Повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг объектам бюджетной сферы.

5. Повышение качества водоснабжения жителей Тюкалинского муниципального района Омской области.

Всего на финансирование мероприятий израсходовано 37 695 258,20 рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера)  22 091 768,20 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством)  15 603 490,00 рублей.

В результате оценки эффективности основных мероприятий, вошедших в подпрограмму «Развитие транспортной системы, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тюкалинского муниципального района», эффективность составила – 100 %.

Выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.

Подпрограмма 2.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюкалинском муниципальном районе

Омской области»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития в 2021 - 2026 годах субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задачи подпрограммы:

1.  Повышение доступности финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, рост производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня оплаты труда работников субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, пропаганда предпринимательства.

Всего на финансирование мероприятий израсходовано 54 000,00рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 54 000,00 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) 0,00 рублей.

В 2024 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 54000,00 руб., фактическое исполнение составило 54 000,00 руб. или 100%.

Значение эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тюкалинском муниципальном районе Омской области» – 50 % - выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.

На процент эффективности подпрограммы   повлиял    процент исполнения целевого  индикатора: «Количество субъектов малого предпринимательства получивших грантовую поддержку».

Данный целевой индикатор исполнен на 0%, т.к. в 2024 году не было желающих субъектов малого предпринимательства получить грантовую поддержку.

Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюкалинском муниципальном районе Омской области»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса на территории Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задача подпрограммы:

Осуществление развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Тюкалинского муниципального района Омской области.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было израсходовано 10 099 102,83 рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 6 262 792,76 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) 3 836 310,07 рублей.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы – 99 % - выполнение муниципальной подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей.

Подпрограмма 4. «Муниципальное управление, управление общественными финансами и имуществом  Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы: повышение уровня эффективности муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом в Тюкалинском муниципальном районе  Омской области.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Тюкалинского муниципального района Омской области.

2. Совершенствование организации осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Тюкалинском муниципальном районе.

3. Совершенствование организации управления и распоряжения объектами собственности в Тюкалинском муниципальном районе.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было израсходовано 164 828 400,94 рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 118 381 245,71 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) 46 447 155,23 рублей.

По итогам оценки эффективности подпрограммы эффективность составила 105,27 %.

Выполнение подпрограммы эффективно, так как показатель эффективности  больше 80 процентов.

Подпрограмма 5. «Охрана окружающей среды Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы: предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также угрозы жизни и здоровья граждан от безнадзорных животных, являющихся потенциальными носителями возбудителей инфекционных заболеваний.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение экологической безопасности.

2. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было израсходовано 3077969,39 рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 2 064 641,55рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) 1013327,84 рублей.

По итогам оценки эффективности реализации подпрограммы – 99,75 % - выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы показатель составил 100 процентов, на основании чего формируется вывод, что выполнение муниципальной программы эффективно.

Оценка эффективности исполнения муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области

«Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской области» за 2024 год

В соответствии с Постановлением Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области от 18 июля 2013 г. № 54/7 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тюкалинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» подготовлен отчет о реализации муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области «Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района Омской области», утвержденной Постановлением Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области от 29.12.2018 года   № 80/12, за 2024 год.

Цель муниципальной программы - создание условий для социально-культурного развития Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества жизни населения Тюкалинского муниципального района путем обеспечения доступности медицинских, образовательных, социальных и иных услуг.

2. Содействие активному участию населения в жизни общества.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Тюкалинского муниципального района Омской области «Социально-культурное развитие Тюкалинского муниципального района  Омской области»  за 2024 год было израсходовано   809 390 426,42 рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы формируется на основании оценки эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

Подпрограмма 1. «Развитие  культуры и туризма Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы 1: Создание культурно-социальных условий для развития культурного пространства Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задачи  подпрограммы:

1.Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Тюкалинского муниципального района Омской области.

2. Создание и модернизация объектов культуры и муниципальных детских школ искусств, обеспечение развития муниципальных библиотек.

3. Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей.

Всего на финансирование мероприятий израсходовано 132 493 897,79 руб. из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера):	93 177 098,77 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством): 39 316 799,02 рублей.

По итогам оценки эффективности подпрограммы эффективность составила 133,1%.

Выполнение подпрограммы эффективно, так как показатель эффективности = 133,1% >100 процентов.

Основные целевые индикаторы мероприятий муниципальной подпрограммы за 2024 год достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма 2. «Развитие системы образования в Тюкалинском муниципальном районе Омской области»

Цель подпрограммы: обеспечение населения Тюкалинского муниципального района Омской области качественным образованием современного уровня.

Задачи  подпрограммы:

1. Развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования Тюкалинского муниципального района Омской области, обеспечение качественных услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение уровня профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов.

2. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

3. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование, а также профессионального развития педагогических работников;

4. Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи;

5. Повышение качества патриотического воспитания в общеобразовательном процессе, обновление воспитательных технологий, содержания воспитания, а также обновление материально-технической базы.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было затрачено 639 573 638,57 рублей из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера): 159 610 704,70 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством): 479 962 933,87 рублей.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируется вывод, что выполнение муниципальной подпрограммы эффективно, решаются задачи по развитию инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования Тюкалинского муниципального района  Омской области, обеспечиваются качественные услуги в сфере дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях, обеспечивается сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а так же повышение уровня профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов.

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры и спорта, реализация мероприятий в сфере молодежной политики  Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы: вовлечение молодежи к участию в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

Задачи подпрограммы:

1. Поддержка и развитие различных форм духовно-нравственного, патриотического воспитания подростков и молодежи, оздоровление детей и подростков.

2.  Обеспечение дальнейшего развития физкультурно-спортивной работы  с населением района.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было затрачено 19 248 998,20 рублей, из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера)  16 287 710,20 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) 2 961 288,00 рублей.

По итогам оценки эффективности подпрограммы эффективность составила 111,61%.

Выполнение подпрограммы эффективно, так как показатель эффективности  = 111,61>100 процентов.

Запланированные показатели достигнуты в полном объеме. Выполнение муниципальной подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей.

Подпрограмма 4. «Развитие рынка труда, социальная поддержка населения в Тюкалинском муниципальном районе Омской области»

Цель подпрограммы:  создание условий для обеспечения доступности и качества социальных услуг, эффективной занятости населения, укрепление института семьи.

Задачи подпрограммы:

1. Укрепление в общественном сознании авторитета семьи, уважения и приверженности семейным ценностям, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2. Снижение уровня общей безработицы путем целевой поддержки отдельных категорий незанятого населения, испытывающих трудности в поиске работы, и увеличение охвата безработных граждан и незанятого населения активными программами занятости населения.

3. Совершенствование организации гуманитарной, материальной, социальной помощи и социальной поддержки участникам СВО и их семьям.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было затрачено 7 762 670,82  рублей, из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 7 326 735,67 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 435 935,15 рублей.

По итогам оценки эффективности подпрограммы эффективность составила 100,5 %.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируется вывод, что выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.

Подпрограмма 5. «Профилактика правонарушений, наркомании, противодействие экстремизму и терроризму»

Цель подпрограммы: создание условий для снижения роста преступности, обеспечение безопасности населения Тюкалинского муниципального района.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение безопасности населения от проявлений экстремизма и террористической деятельности.

2. Профилактика и борьба с наркоманией.

3. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было затрачено 8 412 851,04 рублей, из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 7 412 851,04  рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 1 000 000,00 рублей.

По итогам оценки эффективности подпрограммы эффективность составила 100%.

Запланированные показатели достигнуты в полном объеме. Выполнение муниципальной подпрограммы обеспечено на уровне запланированных показателей.

Подпрограммы 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Тюкалинского муниципального района Омской области»

Цель подпрограммы: создание условий для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Тюкалинского муниципального района Омской области.

Задача подпрограммы:

1. Обеспечение доступности, повышения оперативности и эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления и СОНКО.

Всего на финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году было затрачено 1 898 370,00 рублей, из них расходы за счет:

1. Собственные средства (налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера) 1 898 370,00 рублей.

2. Поступлений целевого характера (поступлений целевого характера из областного бюджета, средств бюджетов поселений Тюкалинского муниципального района Омской области, поступлений из федерального бюджета, также иных источников финансирования, предусмотренных законодательством) в 2024 году не было.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере на территории Тюкалинского муниципального района Омской области» составляет 100 %=100%.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы формируется вывод, что выполнение муниципальной подпрограммы эффективно.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы показатель составил больше 107,54 процентов, на основании чего формируется вывод, что выполнение муниципальной программы эффективно.